|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Липецкой области от 18 июня 2024 года № 52/310 |
| --- | --- |

План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период подготовки и проведения выборов выборов Губернатора Липецкой области, депутатов Совета депутатов сельских поселений Новочемодановский и Первомайский сельсоветы Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, назначенных на 8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основные участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 1.2 | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 1.3 | Включение в установленном порядке в состав участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью. | весь период | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 1.3 | Обучение членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами, маломобильных избирателей при подготовке и проведении выборов Губернатора Липецкой области, депутатов Совета депутатов сельских поселений Новочемодановский и Первомайский сельсоветы Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, назначенных на 8 сентября 2024 года | август - сентябрь 2024 | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 1.5 | Обучение добровольцев (волонтеров) по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям при проведении выборов Губернатора Липецкой области, депутатов Совета депутатов сельских поселений Новочемодановский и Первомайский сельсоветы Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, назначенных на 8 сентября 2024 года. | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 1.6 | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 2.1 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.2 | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтёров. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.3 | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций (по согласованию) |
| Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление информации о выборах в аудиоформате для слепых и слабовидящих избирателей и видеоматериалов с субтитрами (при необходимости) и размещение ее на сайте избирательной комиссии Липецкой области, в библиотеках, на сайтах общественных организаций инвалидов. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 3.2 | Подготовка для СМИ новостных информационных материалов по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами; подготовка репортажей для людей с ограниченными возможностями здоровья. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района, участковые избирательные комиссии совместно со СМИ (по согласованию) |
| 3.3 | Изготовление брошюр: «Порядок голосования», «Информация о кандидатах», «Сведения о доходах и имуществе кандидатов» и т.п., для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, крупным шрифтом, а также с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. | июль - август 2024 года | Избирательная комиссия Липецкой области |
| 3.4 | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, волонтерами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.5 | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ. | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района совместно с общественными организациями, СМИ |
| Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов |  |  |  |
| 4.1 | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 4.2 | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 4.3 | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 4.4 | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (в случае применения). | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований по согласованию с территориальной избирательной комиссией Лев-Толстовского района |
| 5.2 | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | июль - август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по обращениям территориальной избирательной комиссией Лев-Толстовского района |
| 5.3 | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих специальных кабин для голосования. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4 | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении. Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главами местных администраций муниципальных образований |
| 5.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами, рабочими местами для участия в ДЭГ (в случае применения). | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района и участковые избирательные комиссии |
| 5.6 | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лев-Толстовского района |
| 5.7 | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.8 | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.9 | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.10 | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.11 | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.12 | Использование комплекта «Доступные выборы» в помещениях для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |